## Мои данные
СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [15 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [15 empty] | "______ " _______________200_ г.
Водоснабжение п.Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)
на | Строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проектная документация. Шифр: Н.В-Т-05/10
[12 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 433560.32 |  | руб.
[12 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 58920 |  | руб.
[12 empty] | Сметная трудоемкость |  |  |  | 573.72 |  | чел.час
Составлен в ценах IV квартала 2010 года (Сб ИЦС вып.№37, июнь 2010г)
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
[5 empty] | (в базисном уровне цен) |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  |  | (в текущем уровне цен)
[5 empty] | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш.
[17 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Раздел 1. Устройство зоны санитарной охраны
1 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ; (411) СП 45% от ФОТ; (246) | 1000 м2 спланированной площади | 3.6 | 155.15 | 155,15 ______ 16,79 |  | 559 |  | 559 ______ 60 |  | ОЗП=9,03 ЭМ=4,931 ЗПМ=9,03 | 2754 |  | 2754 ______ 546 |  | ______ 1.1 | ______ 3.96 | Р | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ; (411) СП 45% от ФОТ; (246)
2 | ТЕР07-01-054-11 | Установка металлических оград по столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1.7 м _______________ НР 130%*0.94 от ФОТ; (54381) СП 85% от ФОТ; (37827) | 100 м оград | 2.36 | 5255,12 ______ 1738,18 | 2602,52 ______ 350,06 | 914.42 | 12402 | 4102 | 6142 ______ 826 | 2158 | ОЗП=9,03 ЭМ=4,798 ЗПМ=9,03 МАТ=4,617 | 76475 | 37042 | 29469 ______ 7460 | 9964 | 154,78 ______ 23,52 | 365,28 ______ 55,51 | Р | Установка металлических оград по столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1.7 м | _______________ НР 130%*0.94 от ФОТ; (54381) СП 85% от ФОТ; (37827)
3 | ФСЦМ-201-9401 | Панели металлические сетчатые _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент к материалам МАТ=1.2 | м2 | 360 | 50.4 |  | 50.4 | 18144 |  |  | 18144 | МАТ=4.26 | 77293 |  |  | 77293 |  |  | М | Панели металлические сетчатые _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент к материалам МАТ=1.2
4 | СЦМ-103-0401 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм | м | 205 | 59.7 |  | 59.7 | 12239 |  |  | 12239 | МАТ=4.5725 | 55961 |  |  | 55961 |  |  | М | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм
5 | ТЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических _______________ НР 130%*0.94 от ФОТ; (2651) СП 85% от ФОТ; (1844) | 100 шт. | 0.01 | 52957,56 ______ 22370,51 | 13121,28 ______ 1646,7 | 17465.78 | 530 | 224 | 131 ______ 16 | 175 | ОЗП=9,03 ЭМ=4,738 ЗПМ=9,03 МАТ=4,967 | 3509 | 2020 | 622 ______ 149 | 867 | 1940,2 ______ 117,88 | 19,4 ______ 1,18 | Р | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | _______________ НР 130%*0.94 от ФОТ; (2651) СП 85% от ФОТ; (1844)
6 | СЦМ-203-0547 | Полотна калиток решетчатые высотой до 1.6 м | м2 | 5.9 | 164.2 |  | 164.2 | 969 |  |  | 969 | МАТ=1.2602 | 1221 |  |  | 1221 |  |  | М | Полотна калиток решетчатые высотой до 1.6 м
7 | ТЕР13-03-002-01 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 _______________ НР 90%*0.94 от ФОТ; (1634) СП 70% от ФОТ; (1352) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.84 | 508,37 ______ 55,55 | 13,96 ______ 0,14 | 438.86 | 1952 | 213 | 54 ______ 1 | 1685 | ОЗП=9,03 ЭМ=3,966 ЗПМ=9,03 МАТ=3,306 | 7710 | 1926 | 213 ______ 5 | 5571 | 4,312 ______ 0,033 | 16,56 ______ 0,13 | Р | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | _______________ НР 90%*0.94 от ФОТ; (1634) СП 70% от ФОТ; (1352)
8 | ТЕР13-03-004-08 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 _______________ НР 90%*0.94 от ФОТ; (863) СП 70% от ФОТ; (714) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.84 | 617,61 ______ 29,26 | 10,01 ______ 0,14 | 578.34 | 2372 | 112 | 38 ______ 1 | 2222 | ОЗП=9,03 ЭМ=3,91 ЗПМ=9,03 МАТ=2,999 | 7825 | 1015 | 150 ______ 5 | 6660 | 2,728 ______ 0,033 | 10,48 ______ 0,13 | Р | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | _______________ НР 90%*0.94 от ФОТ; (863) СП 70% от ФОТ; (714)
9 | ТЕР07-01-055-09 | Устройство калиток без установки столбов при: металлических оградах и оградах из панелей _______________ НР 130%*0.94 от ФОТ; (87) СП 85% от ФОТ; (60) | 100 шт. | 0.01 | 1174,73 ______ 780,87 | 145.64 | 248.23 | 12 | 8 | 1 | 3 | ОЗП=9,03 ЭМ=4,058 ЗПМ=9,03 МАТ=2,497 | 83 | 71 | 6 | 6 | 77,39 ______ 0,34 | 0.77 | Р | Устройство калиток без установки столбов при: металлических оградах и оградах из панелей | _______________ НР 130%*0.94 от ФОТ; (87) СП 85% от ФОТ; (60)
10 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.183 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 1 группы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ; (3488) СП 45% от ФОТ; (2087) | 100 м3 грунта | 0.43 | 1194,37 ______ 1194,37 |  |  | 514 | 514 |  |  | ОЗП=9,03 ЗПМ=9,03 | 4638 | 4638 |  |  | 129.8 | 55.81 | Р | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.183 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 1 группы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ; (3488) СП 45% от ФОТ; (2087)
11 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня _______________ НР 142%*0.94 от ФОТ; (3886) СП 95% от ФОТ; (2765) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1.05 | 2522,32 ______ 262,4 | 323,64 ______ 44,64 | 1936.28 | 2648 | 276 | 340 ______ 47 | 2032 | ОЗП=9,03 ЭМ=4,738 ЗПМ=9,03 МАТ=4,46 | 13166 | 2488 | 1610 ______ 423 | 9068 | 26,24 ______ 3,17 | 27,55 ______ 3,33 | Р | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | _______________ НР 142%*0.94 от ФОТ; (3886) СП 95% от ФОТ; (2765)
12 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.183 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 1 группы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ; (851) СП 45% от ФОТ; (509) | 100 м3 грунта | 0.105 | 1194,37 ______ 1194,37 |  |  | 125 | 125 |  |  | ОЗП=9,03 ЗПМ=9,03 | 1132 | 1132 |  |  | 129.8 | 13.63 | Р | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.183 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 1 группы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | _______________ НР 80%*0.94 от ФОТ; (851) СП 45% от ФОТ; (509)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [12 empty] | 251767 | 50332 | 34824 ______ 8588 | 166611 |  | 509,48 ______ 64,24
Накладные расходы | [12 empty] | 68252
Сметная прибыль | [12 empty] | 47405
Итоги по разделу 1 Устройство зоны санитарной охраны :
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [12 empty] | 3411 |  |  |  |  | ______ 3.96
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [12 empty] | 311392 |  |  |  |  | 385,45 ______ 56,69
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [12 empty] | 20098 |  |  |  |  | 27,04 ______ 0,26
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [12 empty] | 12706 |  |  |  |  | 69.44
Автомобильные дороги | [12 empty] | 19817 |  |  |  |  | 27,55 ______ 3,33
Итого | [12 empty] | 367424 |  |  |  |  | 509,48 ______ 64,24
В том числе:
Материалы | [12 empty] | 166611
Машины и механизмы | [12 empty] | 34824
ФОТ | [12 empty] | 58920
Накладные расходы | [12 empty] | 68252
Сметная прибыль | [12 empty] | 47405
Итого по разделу 1 Устройство зоны санитарной охраны | [12 empty] | 367424 |  |  |  |  | 509,48 ______ 64,24
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [12 empty] | 251767 | 50332 | 34824 ______ 8588 | 166611 |  | 509,48 ______ 64,24
Накладные расходы | [12 empty] | 68252
Сметная прибыль | [12 empty] | 47405
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [12 empty] | 3411 |  |  |  |  | ______ 3.96
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [12 empty] | 311392 |  |  |  |  | 385,45 ______ 56,69
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [12 empty] | 20098 |  |  |  |  | 27,04 ______ 0,26
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [12 empty] | 12706 |  |  |  |  | 69.44
Автомобильные дороги | [12 empty] | 19817 |  |  |  |  | 27,55 ______ 3,33
Итого | [12 empty] | 367424 |  |  |  |  | 509,48 ______ 64,24
В том числе:
Материалы | [12 empty] | 166611
Машины и механизмы | [12 empty] | 34824
ФОТ | [12 empty] | 58920
Накладные расходы | [12 empty] | 68252
Сметная прибыль | [12 empty] | 47405
НДС 18% | [12 empty] | 66136.32
ВСЕГО по смете | [12 empty] | 433560.32 |  |  |  |  | 509,48 ______ 64,24
|  | Составил__________________________________________________________________ | Калиничева Т.А.
|  | Проверил:__________________________________________________________________ | Ильина Н.Е.
Note on B5: <Наименование стройки>
Note on B8: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on B11: <Наименование локальной сметы>; <Наименование объекта>
Note on C14: <Основание>
Note on A15: 1. Нажмите Ctrl+A 2. Главное меню Формат- Строка- Автоподбор высоты
Note on Q15: <Итого по расчету>
Note on Q16: <Итого ФОТ>
Note on Q17: =<Итого ТЗ>+<Итого ТЗМ>
Note on A26: <Номер позиции по смете>
Note on B26: <Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on C26: =IF(INDIRECT("T"&ROW())="Р",INDIRECT("U"&ROW())&CHAR(10)&INDIRECT("V"&ROW()),INDIRECT("U"&ROW()))<Пустой идентификатор>
Note on D26: <Ед. измерения по расценке>
Note on E26: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F26: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ______ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G26: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов > ______ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on H26: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on I26: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J26: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K26: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ______ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on L26: <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on M26: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП> ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ> ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ> МАТ=<Индекс к позиции на МАТ>
Note on N26: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on O26: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on P26: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ> ______ <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on Q26: <ИТОГО МАТ по позиции для БИМ>
Note on R26: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on S26: <ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on T26: <Признак материала - позиции>
Note on U26: <Наименование (текстовая часть) расценки> _______________ <Обоснование коэффициентов> _______________ <Формула расчета стоимости единицы>
Note on V26: _______________ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on A57: <Текстовая часть (итоги)>
Note on N57: <Прямые затраты (итоги)>
Note on O57: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on P57: <Эксплуатация машин (итоги)> ______ <З/п машинистов (итоги)>
Note on Q57: <Материалы (итоги)>
Note on S57: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on G78: <Составил>
Note on G81: <Проверил>