## Мои данные
Форма № 4
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | // | [10 empty] | //
" _____ " ________________ 201__ г. | [10 empty] | " _____ " ________________ 201__ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Ремонт и восстановление гидро-теплоизоляции стен;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[7 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 1656548.12 |  | руб.
[7 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 277155.23 |  | руб.
[7 empty] | Сметная трудоемкость |  |  |  | 2469.25 |  | чел.час
[11 empty] | 2382.03 | 87.22
Составлен в ценах июнь 2013г
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  | (в текущем уровне цен)
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш.
[12 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт и восстановление гидро-теплоизоляции стен подвала
Разборка облицовок
1 | ТЕР46-04-015-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка облицовки из камня;; 100 м2 облицовки _______________ НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (23043,47 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (13728,02 руб.) | 0.6 | 3861,74 ______ 3861,74 |  |  | ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 | 24514.33 | 24514.33 |  |  | 432.93 | 259.76
26 | ТЕР26-01-037-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка теплоизоляции из пенопласта; 1 м3 изоляции _______________ (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) _______________ НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (737,01 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (485,56 руб.) | 0.6 | 1240,8 ______ 136,59 | 67.3 | 1036.91 | ОЗП=10,58 ЭМ=6,077 ЗПМ=10,58 МАТ=4,094 | 3659.53 | 867.07 | 245.38 | 2547.08 | 12.024 | 7.21
Разборка отмостки
3 | ТЕРр68-12-4 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (отмостка бетонная) прим.;; 100 м3 конструкций _______________ НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (4155,32 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2266,54 руб.) | 0.153 | 6588,02 ______ 2387,26 | 4200,76 ______ 529,79 |  | ОЗП=10,58 ЭМ=5,358 ЗПМ=10,58 | 7308.03 | 3864.36 | 3443,67 ______ 857,59 |  | 243,35 ______ 41,39 | 37,23 ______ 6,33
Разработка грунта
5 | ТЕР01-01-012-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2; 1000 м3 грунта _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (844,27 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (416,92 руб.) | 0.2142 | 3199,86 ______ 73,01 | 3123,25 ______ 386,92 | 3.6 | ОЗП=10,58 ЭМ=5,221 ЗПМ=10,58 МАТ=7,378 | 3664 | 165.46 | 3492,85 ______ 876,85 | 5.69 | 6,98 ______ 22,72 | 1,5 ______ 4,87
27 | ТЕР01-02-055-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2; 100 м3 грунта _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (940,16 руб.) СП 36%=45%*0.8 от ФОТ; (497,73 руб.) | 0.05 | 2613,6 ______ 2613,6 |  |  | ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 | 1382.59 | 1382.59 |  |  | 264 | 13.2
Ремонт и восстановление гидро-теплоизоляции
6 | ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Очистка поверхности щетками;; 1 м2 очищаемой поверхности _______________ НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (22584,18 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (16424,86 руб.) | 306 | 9,06 ______ 9,06 |  |  | ОЗП=10,58 ЗПМ=10,58 | 29330.1 | 29330.1 |  |  | 0.9 | 275.4
18 | ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Обеспыливание поверхности; 1 м2 обеспыливаемой поверхности _______________ НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (2518,78 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (1831,84 руб.) | 306 | 1,32 ______ 1,01 | 0.31 |  | ОЗП=10,58 ЭМ=4,194 ЗПМ=10,58 | 3668.94 | 3271.14 | 397.8 |  | 0.1 | 30.6
24 | ТЕРр53-21-14 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей раствором с добавлением кальматрона; 100 м восстановленной герметизации стыков _______________ НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (4512,89 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (3461,94 руб.) | 4.06 | 165,21 ______ 143,92 | 9.79 | 11.5 | ОЗП=10,58 ЭМ=6,499 ЗПМ=10,58 МАТ=4,899 | 6669.12 | 6182.04 | 258.34 | 228.74 | 12.29 | 49.9
33 | ТЕР08-01-003-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с кальматроном; 100 м2 изолируемой поверхности _______________ НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (12951,76 руб.) СП 64%=80%*0.8 от ФОТ; (7970,32 руб.) | 3.06 | 2225,82 ______ 384,67 | 48.97 | 1792.18 | ОЗП=10,58 ЭМ=6,497 ЗПМ=10,58 МАТ=4,21 | 36515.1 | 12453.62 | 973.57 | 23087.91 | 38.2 | 116.89
30 | ТСЦ-402-0001 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Раствор готовый кладочный цементный марки 25; м3 | -9.486 | 536.94 |  | 536.94 | МАТ=4,1891 | -21336.86 |  |  | -21336.86
28 | ТСЦ-113-0368 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Стекло жидкое калийное; т | -0.153 | 2546.41 |  | 2546.41 | МАТ=4,4709 | -1741.87 |  |  | -1741.87
31 | ТСЦ-402-0004 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100; м3 | 2.448 | 574.98 |  | 574.98 | МАТ=4,8994 | 6896.16 |  |  | 6896.16
29 | ТСЦ-402-8001 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Смесь сухая «Кальматронс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м3; кг | 452.88 | 38.18 |  | 38.18 | МАТ=4,2029 | 72673.65 |  |  | 72673.65
7 | ТЕР08-01-003-07 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону;; 100 м2 изолируемой поверхности _______________ НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (8016,11 руб.) СП 64%=80%*0.8 от ФОТ; (4932,99 руб.) | 3.06 | 1319,3 ______ 238,08 | 87.33 | 993.89 | ОЗП=10,58 ЭМ=5,327 ЗПМ=10,58 МАТ=7,436 | 31746.46 | 7707.8 | 1423.54 | 22615.12 | 21.2 | 64.87
8 | ТЕР08-01-003-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя;; 100 м2 изолируемой поверхности _______________ НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (6815,11 руб.) СП 64%=80%*0.8 от ФОТ; (4193,91 руб.) | 3.06 | 4772,62 ______ 202,41 | 195.6 | 4374.61 | ОЗП=10,58 ЭМ=5,584 ЗПМ=10,58 МАТ=4,927 | 75849.54 | 6552.99 | 3342.22 | 65954.33 | 20.1 | 61.51
35 | ТСЦ-101-1742 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350; м2 | -673.2 | 6.23 |  | 6.23 | МАТ=2,8764 | -12063.74 |  |  | -12063.74
36 | ТСЦ-101-3358 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Унифлэкс ТКП; м2 | 673.2 | 37.42 |  | 37.42 | ОЗП=10,58 ЭМ=5,584 ЗПМ=10,58 МАТ=4,927 | 124117.88 |  |  | 124117.88
9 | ТЕР26-01-041-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных б=0,1м; 1 м3 изоляции _______________ НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (49964,57 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (32917,84 руб.) | 26.52 | 1443,3 ______ 209,5 | 57.9 | 1175.9 | ОЗП=10,58 ЭМ=6,018 ЗПМ=10,58 МАТ=3,985 | 192294.13 | 58781.85 | 9240.63 | 124271.65 | 18.17 | 481.87
23 | ТСЦ-104-0103 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40; м3 | -25.99 | 970.28 |  | 970.28 | МАТ=3,0182 | -76111.72 |  |  | -76111.72
11 | Прайс-лист | Добавить: Пеноплекс-35, б=0,1м; м3 | 26.52 | 3862.71 |  | 3862.71 |  | 102439.07 |  |  | 102439.07
32 | ТЕР08-01-004-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной в объёме 50% от вынимаего грунта; 1 м3 изолирующего слоя _______________ НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (86914,91 руб.) СП 64%=80%*0.8 от ФОТ; (53486,1 руб.) | 97.1 | 265,05 ______ 74,05 | 55,08 ______ 7,3 | 135.92 | ОЗП=10,58 ЭМ=5,397 ЗПМ=10,58 МАТ=5,941 | 183346.16 | 76073 | 28864,92 ______ 7499,03 | 78408.24 | 8,04 ______ 0,58 | 780,68 ______ 56,32
12 | ТЕР01-02-033-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком с уплотнением 50% от вынимаего грунта; 10 м3 _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (8861,42 руб.) СП 36%=45%*0.8 от ФОТ; (4691,34 руб.) | 9.71 | 1279,22 ______ 114,02 | 99,1 ______ 12,83 | 1066.1 | ОЗП=10,58 ЭМ=5,372 ЗПМ=10,58 МАТ=5,374 | 72513.5 | 11713.46 | 5169,31 ______ 1318,04 | 55630.73 | 13,43 ______ 0,93 | 130,41 ______ 9,03
Устройство отмостки
15 | ТЕР08-01-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство основания песчаного;; 1 м3 основания _______________ НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (2914,65 руб.) СП 64%=80%*0.8 от ФОТ; (1793,63 руб.) | 10.2 | 189,07 ______ 22,17 | 38,74 ______ 3,8 | 128.16 | ОЗП=10,58 ЭМ=5,111 ЗПМ=10,58 МАТ=5,377 | 11441.14 | 2392.51 | 2019,6 ______ 410,04 | 7029.03 | 2,3 ______ 0,29 | 23,46 ______ 2,96
16 | ТЕР08-01-002-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство основания гравийного;; 1 м3 основания _______________ НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (3354,68 руб.) СП 64%=80%*0.8 от ФОТ; (2064,42 руб.) | 10.2 | 281,28 ______ 24,1 | 43,69 ______ 5,79 | 213.49 | ОЗП=10,58 ЭМ=5,396 ЗПМ=10,58 МАТ=5,316 | 16581.53 | 2600.8 | 2404,65 ______ 624,85 | 11576.08 | 2,5 ______ 0,46 | 25,5 ______ 4,69
17 | ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Армирование подстилающих слоев и набетонок;; 1 т _______________ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (419,18 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (244,91 руб.) | 0.32997 | 6430,09 ______ 132,21 | 47,68 ______ 2,7 | 6250.2 | ОЗП=10,58 ЭМ=6,036 ЗПМ=10,58 МАТ=3,944 | 8690.54 | 461.56 | 94,97 ______ 9,43 | 8134.01 | 12,64 ______ 0,16 | 4,17 ______ 0,05
13 | ТСЦ-204-0100 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III; т | -0.33 | 5904.07 |  | 5904.07 | МАТ=3,8971 | -7592.89 |  |  | -7592.89
2 | ТСЦ-204-0030 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм; т | 0.32997 | 7090.51 |  | 7090.51 | МАТ=3,5644 | 8339.47 |  |  | 8339.47
20 | ТЕР06-01-001-15 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство отмостки бетонной с устройством опалубки (прим.);; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле _______________ НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2165,86 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1265,45 руб.) | 0.153 | 66290,08 ______ 1176,38 | 1999,68 ______ 326,98 | 63114.02 | ОЗП=10,58 ЭМ=5,49 ЗПМ=10,58 МАТ=4,583 | 47839.41 | 1904.25 | 1679,67 ______ 529,3 | 44255.49 | 116,82 ______ 19,44 | 17,87 ______ 2,97
21 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную;; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 38.358 | 42,98 ______ 42,98 |  |  | ОЗП=8,984 | 14811.17 | 14811.17
22 | ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 367.158 | 13.38 | 13.38 |  | ЭМ=8,554 | 42021.23 |  | 42021.23
Итого по разделу 1 Ремонт и восстановление гидро-теплоизоляции стен подвала | [7 empty] | 1403854.34 |  |  |  |  | 2382,03 ______ 87,22
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 1009465.7 | 265030.1 | 105072,35 ______ 12125,13 | 639363.25 |  | 2382,03 ______ 87,22
Накладные расходы | [7 empty] | 241714.33
Сметная прибыль | [7 empty] | 152674.31
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 61285.82 |  |  |  |  | 259.76
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 203946.92 |  |  |  |  | 489.08
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 13729.89 |  |  |  |  | 37,23 ______ 6,33
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 4925.19 |  |  |  |  | 1,5 ______ 4,87
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [7 empty] | 2820.48 |  |  |  |  | 13.2
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 76358.68 |  |  |  |  | 306
Стены (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 94213.76 |  |  |  |  | 49.9
Конструкции из кирпича и блоков | [7 empty] | 639863.94 |  |  |  |  | 1072,91 ______ 63,97
Материалы | [7 empty] | 102439.07
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [7 empty] | 86066.26 |  |  |  |  | 130,41 ______ 9,03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 61371.93 |  |  |  |  | 22,04 ______ 3,02
Погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 14811.17
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 42021.23
Итого | [7 empty] | 1403854.34 |  |  |  |  | 2382,03 ______ 87,22
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 639363.25
Машины и механизмы | [7 empty] | 105072.35
ФОТ | [7 empty] | 277155.23
Накладные расходы | [7 empty] | 241714.33
Сметная прибыль | [7 empty] | 152674.31
НДС 18% | [7 empty] | 252693.78
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1656548.12 |  |  |  |  | 2382,03 ______ 87,22
| Составил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Note on A3: <подпись 210 атрибут 950 текст>
Note on L3: <подпись 200 атрибут 950 текст>
Note on A4: <подпись 210 значение>
Note on L4: <подпись 200 значение>
Note on C5: /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on N5: /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on B7: <Наименование стройки>
Note on B10: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on B13: <Наименование локальной сметы>; <Наименование объекта>
Note on C16: <Основание>
Note on L17: <Итого по расчету>
Note on L18: <Итого ФОТ>
Note on L20: <Итого ТЗ>
Note on M20: <Итого ТЗМ>
Note on A21: <подпись 102 значение>
Note on A28: <Номер позиции по смете>
Note on B28: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C28: <Наименование (текстовая часть) расценки>; <Ед. измерения по расценке> _______________ <Обоснование коэффициентов> _______________ <Формула расчета стоимости единицы> _______________ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ> руб.) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ> руб.)
Note on D28: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E28: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ______ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F28: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов > ______ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on G28: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on H28: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП> ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ> ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ> МАТ=<Индекс к позиции на МАТ>
Note on I28: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on J28: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on K28: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ> ______ <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on L28: <ИТОГО МАТ по позиции для БИМ>
Note on M28: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N28: <ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on A66: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I66: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J66: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K66: <Эксплуатация машин (итоги)> ______ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L66: <Материалы (итоги)>
Note on N66: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C95: <подпись 300 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 300 значение>/
Note on C100: <подпись 310 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 310 значение>/